Утвержден

Решением Совета депутатов

Волховского муниципального района

Ленинградской области

от 20 декабря 2017 года № 97

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО Волховский муниципальный район Ленинградской области

на период до 2030 года

2017

# Введение

План мероприятий является документом стратегического планирования и разрабатывается на основе положений Стратегии социально-экономического развития Волховского муниципального района до 2030 года (далее Стратегия).

План мероприятий представляет собой совокупность мероприятий, направленных на достижение долгосрочных целей Стратегии.

Стратегическая цель развития муниципального образования Волховский муниципальный район Ленинградской области на долгосрочную перспективу – обеспечение устойчивого экономического роста и улучшения качества жизни населения на основе эффективного использования совокупного потенциала Волховского района.

Для обеспечения успешности достижения стратегической цели движение должно происходить одновременно в двух стратегических направлениях:

1-е: Формирование условий для обеспечения диверсификации экономики района и развития предпринимательской активности.

2-е: Повышение качества жизни населения посредством создания условий для развития человеческого капитала и улучшения среды проживания населения Волховского муниципального района.

В каждом стратегическом направлении выделены приоритеты социально-экономического развития. В разрезе выделенных стратегических направлений и приоритетов сформулированы задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий и мероприятия, приведенные в настоящем Плане мероприятий.

План мероприятий разрабатывается на период действия Стратегии, т.е. на период до 2030 г. включительно.

Этапы реализации Стратегии:

1 этап (2018-2020 гг.) – организационно-ресурсный.

2 этап (2021-2025 гг.) – внедрение системы стратегического планирования и управления (среднесрочная перспектива развития).

3 этап (2026-2030 гг.) – реализация стратегических приоритетных направлений в полном объёме (долгосрочная перспектива развития).

1. **План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Волховского муниципального района на период до 2030 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****комплексов** **мероприятий** | **Мероприятия** | **Ответственный****исполнитель** | **Этапы и период реализации** | **Ожидаемый результат** |
| **Наименование показателя, единица измерения** | **Целевое значение показателей на первый год реализации мероприятия** | **Целевые значения показателей на последний год реализации мероприятия** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ – обеспечение устойчивого экономического роста и улучшения качества жизни населения на основе эффективного использования совокупного потенциала Волховского района |
| Стратегическое направление 1. Формирование условий для обеспечения диверсификации экономики района и развития предпринимательской активности  |
| **Приоритет 1. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата и улучшение условий ведения бизнеса** |
| Задача 1 Совершенствование нормативного и организационного обеспечения условий ведения инвестиционной деятельности |
| 1. Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Обеспечение оказания консультационной и организационной поддержки инициаторам инвестиционных проектов, в том числе при оформлении заявок на получение государственной поддержки инвестиционной деятельности, предоставляемой на территории Ленинградской области | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 1 этап2018-2020 | Доля инвесторов, сопровождаемых по принципу «одного окна» и удовлетворенных работой профильной структуры, от общего числа инвесторов, сопровождаемых по принципу «одного окна», %  | – | 80% |
| Заключение соглашения между администрацией Волховского муниципального района и ресурсоснабжающими организациями об одновременном рассмотрении заявки инвестора о выдаче технических условий на подключение объектов инвестирования к сетям электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| 2. Создание условий для реализации проектов на основе муниципально-частного партнерства | Принятие НПА о порядке участия администрации Волховского муниципаль-ного района в проектах, реализуемых на основании соглашений о муници-пально-частном партнер-стве (далее – МЧП) | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 2 этап2018-2020 | Доля проектов, реализуемых с использованием механизмов муниципально-частного партнерства, от общего числа реализуемых на территории МО проектов, %  | – | 10% |
| Формирование и ежегодная актуализация единого реестра проектов МЧП, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Волховского муниципального района | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 2-3 этап2021-2030 |
| 3.Согласование и координация действий органов местногосамоуправления и представителей бизнеса в вопросах улучшения инвестиционного климата | Создание и организация деятельности общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе администрации Волховского муниципального района (далее – общественный совет) | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 1 этап2018-2020 | Количество проведенных заседаний общественного совета, единиц в год | – | 1 |
| Разработка и обновление Плана создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры Волховского муниципального района | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 2-3 этап2021-2030 | Степень исполнения Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры, % |  | Не менее 80% |
| Задача 2 Повышение качества регуляторной среды и муниципальных услуг для бизнеса |
| 1. Повышение качества оказания муниципальных услуг для бизнеса | Организация предоставления муниципальных услуг для бизнеса в электронной форме | Структурные подразделения администрации Волховского муниципального района, предоставляющие государственные и муниципальные услуги | 1 этап2018-2020 | Количество муниципальных услуг для юридических лиц и предпринимателей, доступных для получения в электронной форме на Портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области, единиц | 19 | 35 |
| Повышение информированности юридических лиц и предпринимателей о возможности получения муниципальных услуг в электронной форме | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального районаПресс – секретарь администрации Волховского муниципального района | 1 этап2018-2020 | Уровень информированности юридических лиц и предпринимателей о порядке предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, % | 70% | 90% |
| 2. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативно правовых актов при взаимодействии с бизнес-ассоциациями и отраслевыми союзами предпринимателей | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального районаАдминистрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Доля проектов муниципальных нормативно правовых актов, в отношении которых произведена оценка регулирующего воздействия, от общего количества проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, % | – | 100% |
| Проведение экспертизы регулирующего воздействия муниципальных нормативно правовых актов при взаимодействии с бизнес-ассоциациями и отраслевыми союзами предпринимателей | Комитетпо экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального районаАдминистрации муниципальных образованийВолховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Доля муниципальных нормативно правовых актов, в отношении которых произведена экспертиза регулирующего воздействия, от общего количества муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, % | – | 100% |
| 3. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки муниципальных служащих, ответственных за привлечение инвестиций и развитие предпринимательства | Реализация образовательных мероприятий, направленных на повышение квалификации муниципальных служащих администрации Волховского муниципального района | Сектор муниципальной службы и кадров администрации Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, охваченных дополнительным образованием, от общей численности муниципальных служащих администрации Волховского муниципального района, % | – | 100% |
| Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведения аттестации гражданских служащих | Обеспечение направления на аттестацию и сдачу квалификационного экзамена муниципальных служащих, подлежащих аттестации или экзамену, % | – | 100% |
| Участие в мероприятиях по обмену опытом (стажировка должностных лиц администрации района в передовых муниципальных образованиях/регионах РФ, организация зарубежных стажировок) | Сектор муниципальной службы и кадров администрации Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Количество проведенных мероприятий, единиц (в целом за период)  | – | 6 |
| Задача 3. Развитие инвестиционной инфраструктуры |
| 1. Создание новых и развитие существующих объектов инвестиционной инфраструктуры  | Проведение аудита инвестиционных площадок Волховского муниципального района в целях выявления наиболее инвестиционно привлекательных площадок для создания индустриальных парков | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 1 этап2018-2020 | Доля инвестиционных площадок, прошедших аудит, от общего количества инвестиционных площадок расположенных на территории Волховского района, % | – | 100% |
| Создание совместно с Правительством Ленинградской области индустриальных (промышленных) парков регионального значения | 2-3 этап2021-2030  | Заполняемость объектов инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, % (от площади, предусмотренной для размещения резидентов) | – | 50% |
| Реализация мероприятий по привлечению финансирования в рамках государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) Ленинградской области, программ финансирования институтов развития или частных инвесторов в целях создания и развития объектов инвестиционной инфраструктуры | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 1-2 этап2018-2025  | Доля инвестиции в основной капитал, осуществляемых за счет средств бюджета регионального, федерального уровня и прочих источников финансирования, от общего объема инвестиций в основной капитал, % | 11% | 20% |
| 2. Продвижение объектов инвестиционной инфраструктуры и привлечение инвесторов | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение прохождения процедуры сертификации индустриальных парков, расположенных на территории Волховского района, по Системе добровольной сертификации Ассоциации индустриальных парков | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 3 этап2025-2030 | Количество сертифицированных объектов инвестиционной инфраструктуры, единиц | – | 2 |
| Организация и участие в коммуникационных инвестиционно-маркетинговых мероприятиях, направленных на продвижение инвестиционных возможностей индустриальных парков района | 2-3 этап2018-2025 | Количество новых инвестиционных соглашений (инвестиционных проектов), единиц | – | 5 |
| Организация взаимодействия с федеральными, региональными и муниципальными органами власти, в том числе профильными структурами Правительства Российской Федерации, Правительством Ленинградской области, а также с федеральными, региональными институтами развития | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Количество мероприятий, направленных на продвижение индустриальных парков, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития, единиц в год | – | 24 |
| Участие в мероприятиях, организованных федеральными, региональными институтами развития и общественными организациями | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 |
| Задача 4. Формирование привлекательного инвестиционного имиджа района |
| 1. Территориальный маркетинг Волховского муниципального района | Реализация комплекса мер по обеспечению презентации района на инвестиционных форумах и прочих конгрессно-выставочных мероприятиях различного уровня | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 2-3 этап2021-2030 | Количество выездных конгрессно-выставочных мероприятий, проведенных с участием официальной делегации Волховского муниципального района, единиц в год | 2 | не менее 5 |
| Доля участников, которые в результате участия в мероприятии подписали протоколы о намерениях, заключили соглашения, договора и контракты с потенциальными инвесторами или партнерами, от общего числа участников официальной делегации района, % | – | не менее 5% |
| Организация инвестиционных конференций, семинаров, рабочих совещаний, круглых столов и пр. для продвижения инвестиционных возможностей района | Администрация Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Количество подготовленных презентационных материалов, посвященных вопросам инвестиционной деятельности на территории района, единиц в год | – | 12 |
| 2. Развитие каналов прямой связи инвесторов с органами местного самоуправления района | Актуализация информации в интегрированной региональной информационной системе «Инвестиционное развитие территории Ленинградской области» об объектах инвестиций, свободных производственных площадях, индустриальных парках и технопарках, обеспечении территорий необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 1 этап2018-2020 | Степень актуальности информационного контента в части инвестиционного климата Волховского муниципального района и инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории района, % | – | 100% |
| **Приоритет 2. Развитие диверсифицированного и высокотехнологичного промышленного комплекса района** |
| Задача 1. Содействие технологическому развитию предприятий, ускорению процессов обновления основных производственных фондов |
| 1. Создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры, расположенных на территории района | Создание инжинирингового центра | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 1 этап2017-2018  | Количество созданных объектов инновационной инфраструктуры, единиц | – | 1 |
| Организация и участие в коммуникационных инвестиционно-маркетинговых мероприятиях, направленных на продвижение инновационной инфраструктуры района | Региональный центр инжиниринга Ленинградской областиКомитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Количество мероприятий, направленных на продвижение объектов инновационной инфраструктуры, расположенных на территории района, единиц в год | – | 12 |
| 2. Координация работы по стимулированию технического переоснащения, развития производственного потенциала промышленных предприятий района | Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня информированности предприятий района о федеральных и региональных мерах поддержки промышленных предприятий | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Уровень информированности субъектов предпринимательской деятельности района о существующих федеральных и региональных мерах поддержки промышленных предприятий, % (от числа крупных и средних предприятий района) | – | 100% |
| Формирование предложений по развитию производственных предприятий, использующих современные технологии | Региональный центр инжиниринга Ленинградской об-ласти | 2-3 этап2021-2030 | Количество сформированных предложений, единиц  | – | Не менее 5 |
| Задача 2 Поддержка продвижения продукции предприятий на региональный, национальный и международные рынки |
| 1. Содействие в продвижении и повышении уровня узнаваемости брендов предприятий Волховского района | Размещение информационно-рекламных материалов и содействие в их размещении в средствах массовой информации | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 2-3 этап2021-2030 | Количество СМИ, в которых размещается информация, единиц: | 6 | 12 |
| Организация участия предприятий района в виртуальных выставках Торгово-промышленной палаты РФ (далее – ТПП России) в сети Интернет | 2-3 этап2021-2030 | Количество предприятий района, принявших участие в виртуальных выставках ТПП России, единиц | – | 10 |
| 2. Организация на территории района конгрессно-выставочных и деловых мероприятий | Организация и проведение на территории района юбилейных, тематических выставок, ярмарок, форумов, конференций, семинаров, круглых столов | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Количество проводимых на территории района ежегодных мероприятий, единиц | 7 | 14 |
| Содействие участию представителей Волховского района в региональных и международных конгрессно- выставочных мероприятиях | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Доля предприятий района, регулярно принимающих участие в конгрессно- выставочных мероприятиях, от общего количества крупных и средних предприятий района, % | – | 60% |
| Задача 3. Обеспечение предприятий района кадровыми ресурсами |
| 1.Развитие взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с предприятиями района | Заключение трехсторонних договоров (о сотрудничестве, трудоустройстве выпускников, целевой контрактной подготовке, профессиональной подготовке, переподготовке) между администрацией Волховского муниципального района, организациями среднего профессионального образования и предприятиями района | Администрация Волховского муниципального района | 2-3 этап 2021-2030 | Увеличение количества молодых специалистов (до 30 лет) в общей численности сотрудников предприятий и организаций района, % | – | 40% |
| Организация конференций, семинаров по вопросам совершенствования профессиональной ориентации молодежи, популяризации востребованных профессий | Центр занятости населенияАдминистрации муниципальных образований Вол-ховского муници-пального района | 1-3 этап2018-2030 | К-во мероприятий, посвященных вопросам совершенствования профессиональной ориентации молодежи, популяризации востребованных профессий, единиц в год | 2 | 4 |
| 2. Популяризация рабочих профессий и специальностей | Информационное сопровождение мероприятий, направленных на популяризацию востребованных рабочих и инженерно-технических профессий | Пресс-служба Волховского муни-ципального района | 1-3 этап2018-2030 | Охват учащейся молодежи информационными мероприятиями по популяризации востребованных рабочих и инженерно-технических профессий, % (от общей численности учащейся молодежи района) | – | 100% |
| Разработка предложений по организации проведения на территории района федеральных и региональных конкурсов профессионального мастерства  | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского района | 1-3 этап2018-2030 | Количество проведенных на территории района федеральных и (или) региональных конкурсов профессионального мастерства, единиц | – | 3 |
| **Приоритет 3. Поддержка эффективного развития сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса,****устойчивое развитие сельских территорий** |
| Задача 1 Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения |
| 1.Содействие сохранению в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов, обеспечивающих устойчивый рост объемов производства сельскохозяйственной продукции | Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по содействию в создании условий для сохранения и увеличения посевных площадей сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | Отдел по развитию бизнеса, агропромышленному комплексу и природным ресурсам Комитета по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 1 этап2018-2020 | Рост урожайности зерновых в хозяйствах всех категорий, % (в целом за отчетный период) | – | 3% |
| 2-3 этап2021-2030 | – | 7% |
| Реализация информационно-консультационных мероприятий, направленных на стимулирование активности администраций муниципальных образований и хозяйствующих субъектов по освобождению земельных площадей от борщевика Сосновского | 1-3 этап2018-2030 | Количество публикаций в СМИ, проведенных семинаров, круглых столов по вопросам освобождения земельных площадей от борщевика Сосновского, единиц  | – | 12 |
| 2. Создание условий для вовлечения в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения | Содействие оформлению права собственности с/х товаропроизводителей на земельные участки сельскохозяйственного назначения | Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Волховского муниципального района, % | 16,5% | 30% |
| Актуализация информа-ционного банка данных о землепользователях, соб-ственниках и арендаторах земель сельскохозяйственного назначения | 1 этап2018-2020 |
| Организация и проведение профилактической работы с населением по предотвращению нарушений земельного законодательствас помощью размещения информации в СМИ, на официальных сайтах администраций, а также проведения встреч с жителями муниципальных образований | 1-3 этап2018-2030 | Охват населения района информационными мероприятиями профилактике нарушений земельного законодательства, % | 50% | 95% |
| 3. Содействие восстановлению и развитию мелиоративного фонда (мелиорируемых земель и систем), повышению плодородия почв | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям Волховского муниципального района в получении субсидии из средств бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат на развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Ленинградской области» Государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» | Отдел по развитию бизнеса, агропромышленному ком-плексу и природ-ным ресурсам Комитета по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального районаКомитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области(по согласованию) | 1-3 этап2018-2020 | Увеличение площади мелиорируемых земель сельхозназначения, % (в целом за период) | – | 30% |
| Проведение капитального ремонта и реконструкции мелиоративных сетей (в т.ч. разработка ПСД на проведение работ по мелиорации) | Сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства | 1-2 этап2018-2020 |
| Проведение культуротехнических работ |
| 4. Совершенствование механизмов проведения муниципального земельного контроля на землях сельскохозяйственного назначения | Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов, осуществляющих муниципальный земельный контроль, для правильного применения на практике положений действующего федерального законодательства в области проведения муниципального земельного контроля, освоения практики применения геоинформационных сервисов, материалов аэрофотосъемок | Администрации муниципальных образований Волховского муниципального района;Россельхознадзор;Управление федеральной службы гос. регистрации, кадастра и картографии(по согласованию) | 1-3 этап2018-2030 | Охват специалистов , осуществляющих муниципальный земельный контроль, обучающими мероприятиями, % (от общего числа специалистов, осуществляющих муниципальный земельный контроль) | 20% | 95% |
| Приобретение современного геодезического оборудования, позволяющего решить вопросы формирования доказательной базы земельных правонарушений | Администрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 2 этап2021-2025 | Обеспеченность органов, уполномоченных на проведение муниципального земельного контроля, современным геодезическим оборудованием, % | – | 100% |
| Заключение соглашения с филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области по вопросам взаимодействия при осуществлении муниципального земельного контроля | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 2-3 этап2021-2030 | Количество заключенных соглашений о взаимодействии, единиц | – | 1 |
| Задача 2. Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексе |
| 1. Повышение уровня ресурсного потенциала развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса | Реализация комплекса мер по созданию условий, способствующих сохранению и увеличению поголовья стада крупного рогатого скота | Отдел по развитию бизнеса, агропро-мышленному ком-плексу и природ-ным ресурсам Комитета по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 1 этап2018-2020 | Увеличение поголовья КРС в хозяйствах всех категорий, % (в целом за отчетный период) | – | 8% |
| 2-3 этап2021-2030 | – | 24% |
| Организация поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих добычу (вылов) рыбы естественных водоемов  | 2-3 этап2021-2030 | Увеличение количества организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих добычу (вылов) рыбы естественных водоемов, (в целом за период) | **–** | 30% |
| Поддержка системы оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, применения льготных налоговых режимов в отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей, реализуемых в рамках государственных программ Ленинградской области | Отдел по развитию бизнеса, агропромышленному комплексу и природным ресурсам Комитета по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 1-3 этап 2018-2030 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % | 13% | 25% |
| 2.Содействие развитию производств нишевой сельскохозяйственной продукции (козоводство, кролиководство, пчеловодство, сбор и переработка дикоросов и др.) | Предоставление субсидий из средств местного бюджета на возмещение части затрат на перепрофилирование крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств на нишевые виды животноводства и растениеводства | Отдел по развитию бизнеса, агропромышленному комплексу и природным ресурсамКомитета по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 3 этап2026-2030 | Количество заключенных соглашений на получение субсидий с малыми формами хозяйствования, единиц (в целом за период) | – | 30 |
| Предоставление субсидий из средств местного бюджета на возмещение части затрат на перепрофилирование крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств на нишевые виды животноводства и растениеводства | Отдел по развитию бизнеса, агропромышленному комплексу и природным ресурсам Комитета по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 3 этап2026-2030 | Количество заключенных соглашений на получение субсидий с малыми формами хозяйствования, единиц (в целом за период) | – | 30 |
| Развитие системы заготовительных пунктов по приемке и переработке дикоросов | Администрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 2-3 этап2021-2030 | Количество действующих на территории района заготконтор по приемке и переработке дикоросов, единиц | – | 5 |
| Формирование и периодическая актуализация банка типовых бизнес-планов по созданию производств нишевой сельскохозяйственной продукции  | Организации инфраструктуры поддержки МСП | 1-2 этап2018-2025 | Количество разработанных бизнес-планов по созданию нишевых производств сельскохозяйственной продукции, единиц  | – | 10 |
| 3. Инфраструктурное обеспечение развития инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса | Оказание содействия развитию транспортной и инженерной инфраструктуры на территории Волховского муниципального района | Отдел по развитию бизнеса, агропромышленному комплексу и природным ресурсам Комитета по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Доля сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций, обеспеченных транспортной и инженерной инфраструктурой, от общего числа сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций района, % | – | 100% |
| Оказание содействия предприятиям АПК и рыбопромышленного комплекса района в получении дополнительных площадей и земельных участков, для организации производства и реализации собственной продукции, в т.ч. посредством предоставления муниципальных преференций в рамках ст.19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | 2 этап2021-2025 | Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, % (в целом за период) | – | 15% |
| 4. Реализация на территории района инвестиционных проектов сельскохозяйственных предприятий  | Строительство тепличного комплекса по выращиванию хризантем | АО «Новая Голландия | 1-2 этап2018-2025 | Количество вновь создаваемых рабочих мест в рамках инвестиционного проекта, человек | – | 100 |
| Объем инвестиций, млрд. руб. | 0,55 | – |
| Задача 3. Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации |
| 1.Создание благоприятных условий для организации и развития малых форм хозяйствования и сельской кооперации на муниципальном уровне | Включение в муниципальные программы (подпрограмм) развития малого, среднего предпринимательства мероприятий, направленных на содействие развитию сельскохозяйственной кооперации, и их реализация  | Отдел по развитию бизнеса, агропромышленному комплексу и природным ресурсам Комитета по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 1 этап2018-2020 | Доля муниципальных образований, в которых приняты программы (подпрограммы) поддержки малого и среднего предпринимательства на селе, включая меры по развитию кооперации от общего числа муниципальных образований Волховского муниципального района, % | **–** | 100% |
| 2. Стимулирование развития каналов сбыта продукции малых форм хозяйствования  | Поддержка создания оптово-распределительных центров, ориентированных на малые формы хозяйствования  | Отдел по развитию бизнеса, агропромышленному ком-плексу и природ-ным ресурсам Комитета по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района Администрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 2 этап2021-2025 | Количество введенных оптово-распределительных центров, ориентированных на малые формы хозяйствования, единиц | – | 2 |
| Поддержка создания торговых предприятий специфических сегментов розницы: реализация свежих скоропортящихся продуктов питания и фермерской продукции | 2-3 этап2021-2030 | Темп роста выручки от продажи фермерской продукции в специализированных торговых предприятиях (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, % | **–** | 105% |
| Организация и проведение районных сельскохозяйственных ярмарок  | Администрации муниципальных образований Волховского муниципального районаОрганизации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 1-3 этап2018-2030 | Число ярмарок, проводимых на территории района (регулярных, сезонных, разовых), единиц | 18 | 24 |
| 3. Обеспечение финансовой, имущественной, информационно-консультационной и организационной поддержки развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации, в том числе при участии организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Осуществление функций по предоставлению субсидий в рамках исполнения отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства и субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел по развитию бизнеса, агропромышленному комплексу и природным ресурсам Комитета по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального районаОрганизации инфраструктуры поддержки МСПАдминистрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1-2 этап2018-2025 | Доля крестьянских фер-мерских хозяйств и инди-видуальных предпринима-телей в производстве про-дукции сельского хозяй-ства, %Доля поголовья крупного рогатого скота (КРС), содержащегося в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах ИП, от поголовья КРС хозяйств всех категорий, %Удельный вес посевных площадей крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств ИП в посевной площади хозяйств всех категорий, %  | 1,5%1%2,1% | 5%5%7,2% |
| Вовлечение в кооперативное движение сельского населения, информирование малых форм хозяйствования района о существующих мерах государственной поддержки из бюджетов всех уровней (поддержка инициатив, консультирование) | 1-3 этап2018-2030 |
| Содействие сельскохозяйственным потребительским кооперативам в подготовке документов на получение грантов на развитие материально-технической базы из регионального и федерального бюджетов | Организации инфраструктуры поддержки МСП | 1-2 этап2018-2025 | Количество проектов в сфере развития сельскохозяйственной потребительской кооперации | – | 2 |
| Развитие взаимодействия с НП «Союз фермеров Ленинградской области и Санкт-Петербурга», информационная поддержка деятельности некоммерческих организаций по работе с малыми формами хозяйствования | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 1-2 этап2018-2025 | Количество заключенных соглашений о сотрудниче-стве и (или) информаци-онном обмене, единиц | – | 1 |
| Задача 4. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий |
| 1. Содействие улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов | Администрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1-2 этап2018-2025 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в сельских населенных пунктах, кв. м на человека | **–** | 34,0 |
| Поддержка реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности | Администрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 2-3 этап2021-2030 | Количество сельских поселений, в которых реализованы проекты по комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку, единиц | – | 4 |
| 2. Создание благоприятных условий для комплексного обустройства сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры | Развитие газификации в сельской местности | Администрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Увеличение газифицированных сельских населенных пунктов, % (прирост в целом за период) | – | 60% |
| Развитие водоснабжения в сельской местности | 1-3 этап2018-2030 | Уровень обеспечения сельского населения питьевой водой) | 45% | 85% |
| Развитие сети плоскостных сооружений в сельской местности | Администрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 25% | 35% |
| Развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности | 1 этап2018-2020 | Улучшение материально-технической базы культурно-досуговых учреждений, % | **–** | 15% |
| Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и других учреждений здравоохранения в сельской местности | Администрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1-2 этап2018-2025 | Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях, единиц | – | 4 |
| Развитие дорожной сети в сельской местности | 1-3 этап2018-2030 | Прирост количества сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог, % | – | 20% |
| 3. Содействие созданию рабочих мест и закреплению квалифицированных кадров на селе  | Развитие системы дополнительного профессионального образования для работников агропромышленного комплекса района | Центр занятости населенияАдминистрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1-2 этап2018-2025 | Охват программами дополнительного образования работников агропромышленного комплекса района, % от общего числа работников сельскохозяйственных организаций | – | 20% |
| Развитие малого и среднего предпринимательства в несельскохозяйственных сферах | Организации инфраструктуры поддержки предпринимательства | 1-2 этап2018-2025 | Прирост субъектов МСП, занятых в несельскохозяйственных сферах, % (в целом за период) | – | 12% |
| Организация работы по заключению договоров с абитуриентами из числа сельской молодежи района в рамках целевой контрактной подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием по специальностям аграрного профиля | Администрации муниципальных образований Волховского муниципального района Сельскохозяйственные организации | 2-3 этап2021-2030 | Доля молодых специалистов (до 30 лет) в общей численности сотрудников сельскохозяйственных организаций района, % | – | 30% |
| 4.Стимулирование гражданской активности населения, проживающего в сельской местности | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Администрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1 этап2018-2020 | Увеличение реализованных проектов местных инициатив граждан, %(в целом за период)  | **–** | 20% |
| Поддержка некоммерческих организаций, занимающихся вопросами местного развития на селе | 2 этап2021-2025 | Увеличение количества проведенных получателя-ми субсидий мероприятий, % (в целом за период) | – | 25% |
| 5. Формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни, поощрение и популяризация достижений в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий | Проведение конкурсов профмастерства, организация и проведение выставочных, праздничных мероприятий, направленных на тиражирование передового опыта и достижений в сельском хозяйстве  | Отдел по развитию бизнеса, агропро-мышленному ком-плексу и природ-ным ресурсам Ко-митета по экономи-ке и инвестициям администрации Волховского муни-ципального района Администрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Количество проводимых на территории района конкурсов, выставок и др. мероприятий, единиц в год  | 2 | 4 |
| Обеспечение участия представителей Волховского района в областных и федеральных конкурсах и выставках | 1-3 этап2018-2030 | Увеличение числа участников областных и федеральных конкурсов и выставок, направленных на популяризацию достижений в сфере сельского хозяйства и развитие сельских территорий, % (от числа участников на начало отчётного периода) | – | 25% |
| **Приоритет 4. Поддержка и стимулирование развития малого и среднего предпринимательства** |
| Задача 1. Развитие кооперации субъектов МСП с крупным бизнесом |
| 1.Создание системы информирования субъектов МСП о потребностях и проводимых тендерах крупного бизнеса | Реализация мероприятий по поддержке взаимодействия субъектов МСП с Ленинградским областным центром субконтрации и АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» | Организации инфраструктуры поддержки МСП | 1-2 этап2018-2025 | Количество информационно-консультационных мероприятий по вопросам взаимодействия субъектов МСП район с Ленинградским областным центром субконтрации и АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области», единиц в год | – | 2 |
| Оказание информационно-консультационных услуг по вопросам участия субъектов МСП в закупках крупных компаний на базе муниципальных организаций инфраструктуры поддержки | Организации инфраструктуры поддержки МСП | 1-3 этап2018-2030 | Количество проведенных семинаров для субъектов МСП по вопросам участия в муниципальных закупках крупных компаний, единиц в год | 1 | 4 |
| 2.Организация деловых миссий, содействие участию субъектов МСП в региональных, российских и международных конгрессно-выставочных мероприятиях | Содействие участию субъектов МСП в региональных, российских и международных конгрессно-выставочных мероприятиях | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального районаОрганизации инфраструктуры поддержки МСП | 2-3 этап2021-2030 | Доля субъектов МСП, принявших участие в региональных, российских и международных конгрессно-выставочных мероприятиях, от общей числа субъектов МСП района, % | – | 5% |
| Содействие организации участия субъектов МСП в деловых миссиях | 3 этап2026-2030 | Доля субъектов МСП, принявших участие в деловых миссиях, от числа субъектов МСП района единиц (в год), % | – | 2% |
| 3. Развитие взаимодействия с отраслевыми ассоциациями и предпринимательскими объединениями  | Реализация мероприятий по организации информационного взаимодействия между администрацией Волховского муниципального района, отраслевыми ассоциациями и предпринимательскими объединениями  | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховскогомуниципального района | 2 этап2021-2025 | Количество заключенных соглашений о сотрудничестве и (или) информационном обмене, единиц  | – | 1 |
| Задача 2. Вовлечение населения в предпринимательскую деятельностьи развитие кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1.Проведение систематической информационной кампании, популяризирующей ведение предпринимательской деятельности | Реализация комплекса мер по информированию субъектов МСП о деятельности контролирующих, надзорных и правоохранительных органов | Организации инфраструктуры поддержки МСП | 1-3 этап2018-2030 | Доля субъектов МСП Вол-ховского муниципального района, получивших ин-формационную и консультационную поддержку по вопросам деятельности контролирующих, надзорных и правоохранительных органов, от общего числа субъектов МСП района, % | – | 70% |
| Реализация комплекса мер по информированию субъектов МСП о возможностях использования рыночных инструментов финансовой поддержки (краудфандинг, венчурное финансирование, государственное кредитование стартапов, микрозаймы и пр.) | Организации инфраструктуры поддержки МСП | 1-3 этап2018-2030 | Уровень информированности субъектов МСП района о возможностях использования рыночных инструментов финансовой поддержки, % (от числа опрошенных субъектов МСП района) | – | 90% |
| Реализация комплекса мер по информированию субъектов МСП о действующих региональных и федеральных программах поддержки | Организации инфраструктуры поддержки МСП | 1-3 этап2018-2030 | Уровень информированности субъектов МСП района о действующих региональных и федеральных программах поддержки, % (от числа опрошенных субъектов МСП района) | – | 95% |
| Реализация комплекса мер по популяризации самозанятости населения | Организации инфраструктуры поддержки МСП | 1-3 этап2018-2030 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц на 10 тыс. человек населения | 275,6 | 428,8 |
| 2.Содействие вовлечению субъектов МСП в движения и программы развития профессиональных кадров | Организация профессионального обучения персонала субъектов малого и среднего предпринимательства, начинающих предпринимателей на основе договоров с организациями среднего профессионального образования | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального районаОрганизации ин-фраструктуры под-держки МСП | 2-3 этап2021-2030 | Доля среднесписочной численности работников, занятых у субъектов МСП в общей численности занятого населения, % | 42% | 47% |
| Реализация мероприятий, направленных на информирование субъектов МСП о программах обучения (АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», АО «Российский экспортный центр», АО «Деловая среда» и др.) | Организации инфраструктуры поддержки МСПАдминистрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 2-3 этап2021-2030 | Количество СМИ, в которых размещается информация, единиц:в том числе:-количество печатных СМИ, единиц-количество электронных СМИ (телевидение, радио, интернет-порталы), единиц | 642 | 1248 |
| Задача 3. Повышение эффективности муниципальной системы поддержки МСП |
| 1.Предоставление финансовой и имущественной поддержки субъектам МСП | Организация проектов по передаче объектов муниципального имущества, включая не используемые по назначению, с применением механизмов МЧП, в том числе посредством заключения концессионных соглашений | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального районаКомитет по управлению муниципальным имуществомадминистрации Волховского муниципального района | 2-3 этап2021-2030 | Количество объектов муниципального имущества, переданного во владение и (или) пользование субъектам МСП с применением механизмов МЧП, от общего количества объектов муниципального имущества, переданного во владение и (или) в пользование субъектам МСП, единиц | – | 3 |
| Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства  | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Коэффициент «рождаемости» субъектов МСП, единиц (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | 16,3 | 24,4 |
| Приобретение статуса микрофинансовой организации АНО «Волховский Бизнес-Инкубатор» | 2 этап2021-2025 | Количество действующих на территории района некоммерческих микрофинансовых организаций, единиц | – | 1 |
| 2. Содействие развитию организаций инфраструктуры поддержки МСП и продвижению их услуг | Предоставление субсидий организациям инфраструктуры поддержки МСП | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 1 этап2018-2020 | Доля организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, соответствующих стандартам, в общем числе организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП Волховского муниципального района, % | – | 100% |
| Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, на развитие новых направлений поддержки субъектов МСП | 2 этап2021-2025 | Количество внедренных направлений новых направлений поддержки субъектов МСП, единиц (итого за период реализации)  | 2 | 4 |
| 3.Организация информационно-консультационных мероприятий на базе муниципальных организаций поддержки МСП | Организация информационно-консультационных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства  | Организации инфраструктуры поддержки МСП | 2-3 этап2021-2030 | Количество муниципальных образований Волховского муниципального района, на территории которых зафиксирована положительная динамика количества зарегистрированных малых и средних предприятий, единиц | – | 15 |
| Обеспечение развития программ обучения субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности, новым компетенциям в сфере ведения предпринимательской деятельности  | Организации инфраструктуры поддержки МСПАдминистрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 2-3 этап2021-2030 | Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших трех лет, % от трудоспособного населения | 1% | 5% |
| Организация информационно-консультационных мероприятий для учащейся молодежи и молодежных проектных коллективов по общим вопросам ведения предпринимательской деятельности | Организации инфраструктуры поддержки МСП | 2-3 этап2021-2030 | Количество молодых граждан, вовлечённых в сферу предпринимательской деятельности, человек (в целом за период) | – | 85 |
| Информирование потенциальных и действующих субъектов МСП об информационных ресурсах для предпринимателей АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»  | Организации инфраструктуры поддержки МСП | 2-3 этап2021-2030 | Доля субъектов МСП, зарегистрированных на портале Бизнес-навигатора МСП АО «корпорация МСП», от общего количества субъектов МСП района, % | – | 80% |
| Задача 4. Стимулирование субъектов МСП к расширению рыночной доли |
| 1. Содействие расширению доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | Организация мероприятий по обучению потенциальных участников торгов | Организации ин-фраструктуры под-держки МСПКомитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 1-2этап2018-2025 | Количество мероприятий по обучению потенциаль-ных участников торгов - субъектов МСП, единиц в год | 1 | 4 |
| Оказание информационно-консультационных услуг по вопросам участия субъектов МСП в муниципальных закупках | Организации инфраструктуры поддержки МСПКомитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 2-3 этап2021-2030 | Доля закупок товаров (работ, услуг) у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок (не менее 30%), % | 31,6% | 40% |
| 2. Содействие в реализации товаров, работ и услуг субъектов МСП на потребительском рынке | Реализация комплекса мер по предоставлению мест для размещения стационарных объектов малых торговых форматов | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального районаАдминистрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Прирост количества действующих на территории района стационарных объектов малых торговых форматов, % (в целом за период) | – | 15% |
| Реализация комплекса мер по предоставлению мест для размещения сельскохозяйственных ярмарок | Количество торговых мест на ярмарках, мест | 180 | 350 |
| Реализация комплекса мер по предоставлению мест для размещения объектов туристической инфраструктуры, объектов бытового обслуживания и общественного питания | Уровень обеспеченности услугами общественного питания, посадочных мест на 1000 человек населения | 82 | 95 |
| Уровень обеспеченности услугами бытового обслуживания, рабочих мест на 1000 человек населения» | 6 | 12 |
| Прирост количества мест, предоставляемых для размещения объектов туристической инфраструктуры, % | – | 30% |
| Реализация комплекса мер по предоставлению мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов | Администрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Количество мест размещения нестационарных торговых объектов и мобильных торговых объектов, единиц | 206 | 320 |
| 3.Содействие развитию брэндинга и добровольной сертификации продукции субъектов МСП | Консультирование субъектов МСП по вопросам патентно-лицензионного сопровождения деятельности  | Организации инфраструктуры поддержки МСП | 1-3 этап2018-2030 | Доля субъектов МСП Волховского муниципального района, получивших информационную и консультационную поддержку по вопросам патентно-лицензионного сопровождения деятельности, от общего числа субъектов МСП района, % | – | 50% |
| Проведение обучающих мероприятий среди субъектов МСП по вопросам создания и продвижения коллективных брендов | Организации инфраструктуры поддержки МСП | 2-3 этап2021-2030 | Количество прошедших обучение в рамках мероприятий/количество проведенных курсов, единиц/человек | – | 25/5 |
| Предоставление на конкурсной основе субсидий для возмещения части затрат, связанных с разработкой и продвижением коллективных брендов товаров и услуг субъектов МСП Волховского района | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 3 этап2026-2030 | Количество разработанных коллективных брендов, единиц | – | Не менее 3  |
| **Приоритет 5. Развитие отрасли туризма и рекреации** |
| Задача 1 Развитие перспективных направлений туризма и сегментов туристического рынка |
| 1. Поддержка развития приоритетных видов и направлений туризма | Реализация комплекса мер по обеспечению всесезонности туризма (проведение культурно-исторических памятников, фестивалей, спортивных соревнований и т.п.) | Отдел по культуре, и туризму администрации Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Количество туристов и экскурсантов, посетивших район, тыс. человек | 194,1 | 290,0 |
| Поддержка приоритетных направлений в сфере туризма:культурно-познавательного и религиозного туризмапромышленного туризмакруизного туризмасельского туризмаспортивного и охотничье-рыболовного туризмаэкологического туризма |
| 2.Поддержка развития кадрового потенциала в сфере туризма | Проведение конкурса профессионального мастерства среди работников сферы туризма, индустрии общественного питания и бытового обслуживания | Отдел по культуре, и туризму администрации Волховского муниципального района | 2 этап2021-2025 | Количество проведенных мероприятий в целом за период, единиц | – | 5 |
| Обеспечение участия специалистов в сфере туризма в конкурсах, выставках, семинарах различного уровня | 1-3 этап2018-2030 | Доля занятых в сфере туризма от общего числа занятых в экономике, % | 3,9 | 5% |
| Задача 2. Продвижение туристического продукта Волховского муниципального района |
| 1.Развитие культурных и побратимских связей района | Продвижение имиджа Волховского муниципального района как региона с устойчивым социально-экономическим развитием, богатым культурным потенциалом | Отдел по культуре, и туризму администрации Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Число принятых официальных делегаций в Волховском муниципальном районе, единиц в год | 1 | 3 |
| 2. Формирование положительного туристского имиджа Волховского муниципального района | Организация участия Волховского р-на в региональных, российских и международных туристических выставках | Отдел по культуре, и туризму администрации Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Количество мероприятий в год, единиц | 3 | 10 |
| Использование туристской инфраструктуры района для организации и проведения региональных, российских и международных мероприятий | 1-3 этап2018-2030 | Количество мероприятий в год, единиц | 1 | 5 |
| Разработка туристического бренда района и концепции по его продвижению | 2 этап2021-2025 гг. | Наличие проекта туристического бренда района и концепции по ее реализации | – | – |
| Задача 3. Повышение качества туристских услуг и развитие туристической инфраструктуры |
| 1.  Формирование приоритетных туристических маршрутов  | Реализация концепции развития туризма в г. Новая Ладога | Отдел по культуре, и туризму администрации Волховского муниципального района | 1 этап2018-2020 | Количество новых туристических маршрутов, единиц  | 10 | 11 |
| Реализация мероприятий по созданию туристического маршрута на промышленные предприятия и объекты Волховского района | 2 этап2021-2025 | 11 | 15 |
| Реализация мероприятий по созданию новых туристических маршрутов  |
| 2. Привлечение инвесторов в целях строительства и реконструкции объектов туристической инфраструктуры | Реализация комплекса мер, направленных на привлечение малого бизнеса к развитию туристической инфраструктуры (гостиницы, кафе, развлечения, прокат инвентаря, сувениры и т.п.) | Отдел по культуре, и туризму администрации Волховского муниципального районаКомитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 1 этап2018-2020 | Количество созданных за период объектов туристической инфраструктуры, единиц | – | 5 |
| Содействие получению субъектами МСП Волховского района субсидий из средств регионального бюджета субъектам МСП для создания средств размещения, в том числе гостевых комнат, предназначенных для проживания туристов | 2 этап2021-2025 | Прирост числа занятых в коллективных средствах размещения в целом за период (от уровня 2016 г.), % | – | 30% |
| 3. Содействие реализации региональных и межрегиональных туристских проектов  | Реализация комплекса мер по содействию развитию туристско-рекреационного кластера «Старая Ладога»  | Отдел по культуре, и туризму администрации Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Количество реализуемых на территории района региональных, межрегиональных и международных туристических проектов, единиц | 3 | 5 |
| Реализация комплекса мер по содействию развитию на территории района проектов «Серебряное ожерелье» и «Красный Маршрут» |
| Поддержка развития на территории района межрегиональных и международных туристических проектов |
| **Стратегическое направление 2. Повышение качества жизни населения** |
| **Приоритет 6. Создание условий для развития человеческого капитала** |
| Задача 1. Создание условий для демографического оздоровления и увеличения численности населения |
| 1.Содействие семьям с детьми в решении социально-экономических проблем | Организация предоставления денежных выплат в соответствии с областным законом 30 декабря 2005 года № 130-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными органам государственной власти Ленинградской области, и отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере социальной защиты населения» | Администрация Волховского муниципального района | 1 этап2018-2020 | Доля детей из семей с доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области, в общей численности детей, проживающих в Волховском районе, % | 12,2% | 10,9% |
| Проведение информационных мероприятий, направленных на освещение вопросов социальной поддержки семей с детьми и информирование граждан о действующих социальных программах, реализуемых в Ленинградской области | Администрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Степень исполнения плана проведения информационных мероприятий, направленных на освещение вопросов социальной поддержки семей с детьми и информирование граж-дан о действующих социальных программах, реализуемых в Ленинград-ской области, % | – | 100% |
| 2.Популяризация семейных ценностей и обеспечение социальной защиты семьи | Реализация комплекса мер по пропаганде семейных ценностей | Отдел по спорту и молодежной политике администрации Волховского муниципального района  | 1-3 этап2018-2030 | Охват населения района мероприятиями по поддержке молодых семей и пропаганде семейных ценностей, % от общей численности населения | – | 60% |
| Реализация комплекса мер по вовлечению волонтёрских движений в деятельность по оказанию помощи семьям, испытывающим трудности в воспитании детей, детей-инвалидов | 1-3 этап2018-2030 | Доля волонтерских движений, вовлеченных в деятельность по оказанию помощи семьям, испытывающим трудности в воспитании детей, детей-инвалидов, от общего количества волонтерских движений, % | – | 40% |
| 3. Популяризация среди населения самосохранительного поведения, здорового образа жизни и медицинской активности | Разработка и реализация эффективных форм сотрудничества различных ведомственных структур, общественности и родителей по объединению усилий для укрепления здоровья участников образовательного процесса | Комитет по образованию администрации Волховского муниципального районаОтдел по спорту и молодежной политике администрации Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов, % | 71,2% | 86% |
| Реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни населения, включая популяризацию физической культуры, культуры здорового питания, профилактику алкоголизма, наркомании и табакокурения | Отдел по спорту и молодежной политике администрации Волховского муниципального районаАдминистрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Охват населения района мероприятиями по формированию здорового образа жизни, % от общей численности населения | – | 90% |
| 4. Содействие федеральным и региональным органам исполнительной власти в реализации мероприятий в рамках развития и совершенствования системы здравоохранения | Реализация комплекса мер по оказанию содействия развитию сети объектов здравоохранения | Администрация Волховского муниципального района Администрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Удовлетворенность населения городского округа (муниципального района) медицинской помощью, % | 61% | 90% |
| Реализация комплекса мер по организации транспортной доступности государственных медицинских организаций | 1-3 этап2018-2030 |
| 5.Содействие обеспеченности системы здравоохранения медицинскими кадрами  | Создание условий для обеспечения медицинских и фармацевтических работников государственных медицинских организаций жилыми помещениями | Администрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Уровень обеспеченности жилыми помещениями медицинских работников, проживающих на территории Волховского района, % (от численности медицинских работников, не обеспеченных жилыми помещениями) | –  | 100% |
| Задача 2. Развитие физкультурно-спортивной активности населения |
| 1.Создание благоприятных условий для развития новых видов спорта | Организация сотрудничества с федерациями по видам спорта и структурами различных форм собственности, осуществляющими деятельность физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности | Отдел по спорту и молодежной политике администрации Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности данной возрастной категории, % | 28% | 35% |
| 2.Популяризация физической культуры и спорта  | Содействие функционированию Центра тестирования ГТО Волховского района | Отдел по спорту и молодежной политике администрации Волховского муниципального районаАдминистрации муниципальных образований Волховского муниципального района  | 1-3этап2018-2030 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 36% | 42% |
| Проведение традиционных спортивных мероприятий на территории Волховского района  | 1-3этап2018-2030 | Увеличение проведенных на территории Волховского района традиционных спортивных мероприятий, % (в целом за период) | - | 40% |
| Содействие проведению на территории Волховского района межрайонных, областных и всероссийских мероприятий  | 1-3этап2018-2030 | Увеличение проведенных на территории Волховского района межрайонных, областных и всероссийских мероприятий, % (в целом за период) | - | 12% |
| 3.Развитие адаптивной физической культуры и спорта | Создание Координационного совета по развитию адаптивной физической культуры и спорта  | Отдел по спорту и молодежной политике администрации Волховского муниципального района | 1 этап2018-2020 | Доля лиц с ограниченными возможности здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 6% | 10% |
| Приобретение специализированного автотранспорта | Администрация Волховского муниципального района  | 2 этап2021-2025 |
| 4.Модернизация инфраструктуры и материально-технической базы муниципальной системы физической культуры и спорта, строительство новых спортивных объектов | Строительство новых спортивных объектов: | Отдел по спорту и молодежной политике администрации Волховского муниципального района Администрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Количество вновь введенных спортивных объектов, единиц (в целом за период) | 4 | 6 |
| Строительство Дома культуры, сблокированного со спорткорпусом в с. Паша  | 1 этап 2018-2020 |
| Строительство Дома культуры, сблокированного со спорткорпусом в с. Кисельня | 1 этап 2018-2020 |
| Строительство в городе Волхове трассы для занятий мотокроссом и картингом | 1-2 этап2018-2025 |
| Строительство лыжной трассы с объектами инфраструктуры в районе Двугорья в городе Волхове | 1-2 этап2018-2025 |
| Строительство Ледовой Арены в г. Волхов | 2 этап2021-2025 |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Сясьстрой | 2 этап2021-2025 |
| Строительство спортивного аэродрома в с. Старая Ладога | 3 этап2026-2030 |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Новая Ладога | 3 этап2026-2030 |
| Модернизация инфраструктуры и материально-технической базы муниципальной системы физической культуры и спорта | Отдел по спорту и молодежной политике администрации Волховского муниципального района | 2-3 этап2021-2030 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 22,9% | 35% |
| 5.Развитие кадрового потенциала сферы физической культуры и спорта | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников | Отдел по спорту и молодежной политике администрации Волховского муниципального района | 2-3 этап2021-2030 | Доля специалистов со специальным (высшим, средним) образованием от общей численности штатных работников физической культуры и спорта, % | 87% | 98% |
| Задача 3 Создание условий для развития конкуренции в сфере социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оказание содействия развитию социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) и субъектов социального предпринимательства | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Волховского муниципального района | Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с органами МСУ администрации Волховского муниципального района | 1-2 этап2018-2025 | Увеличение количества проведенных получателями субсидий мероприятий, % (в целом за период) | – | 35% |
| Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и субъектам социального предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Волховского муниципального района, в т.ч. посредством предоставления муниципальных преференций в рамках ст.19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Количество вновь зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов социального предпринимательства, единиц (в целом за период) | – | 8 |
| Методическое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности СО НКО:-разработка Порядка мониторинга и оценки эффективности поддержки деятельности СО НКО;- создание Интернет-ресурса, посвященного мерам поддержки СО НКО и деятельности СО НКО (в т.ч. перечни СО НКО, перечни услуг, перечни поставщиков, формы поддержки) | Администрация Волховского муниципального района  | 1 этап2018-2020 | Наличие утвержденного Порядка мониторинга и оценки эффективности поддержки деятельности СО НКО | – | – |
| 2 этап2021-2025 | Количество официальных Интернет-ресурсов, посвященных мерам поддержки СО НКО и деятельности СО НКО, единиц | – | 1 |
| 2.Создание условий для развития кадрового потенциала СО НКО и субъектов социального предпринимательства | Реализация комплекса мер по организации и реализации образовательных программ для специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций и субъектов социального предпринимательства | Организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 2 этап2021-2025 | Доля специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших обучение по программам дополнительного образования, от общего числа специалистов СО НКО, % | – | 30% |
| Предоставление на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям и субъектам социального предпринимательства субсидий для возмещения части затрат, связанных с участием в конкурсах профессионального мастерства и конгрессно-выставочных мероприятиях различного уровня | Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с органами МСУ  | 3 этап2026-2030 | Количество проведенных мероприятий получателями субсидий, единиц | – | 5 |
| Задача 4. Развитие системы образования |
| 1.Развитие сети и создание условий для повышения доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования | Обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций дошкольного, общего и дополнительного образования | Комитет по образованию администрации Волховского муниципального районаАдминистрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Удовлетворенность участников образовательных отношений, % | – | 95% |
| Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного, общего и дополнительного образования | 1-3 этап2018-2030 | Создание для 100% детей, посещающих организаций дошкольного, общего и дополнительного об-разования, условий, соответствующих современным требованиям и нормам, % | – | 100% |
| Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения образования на территории Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Удовлетворенность населения качеством общего образования, % (от числа опрошенных) | 82% | 98% |
| Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, % (от числа опрошенных) | 80% | 98% |
| Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования | 1-3 этап2018-2030 | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей, % (от числа опрошенных) | 85% | 98% |
| Расширение спектра дополнительных образовательных программ естественно-научной, технической, туристско-краеведческой, художественной, физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленности на основе сетевых форм их реализации  | Комитетпо образованию администрации Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых созданы условия для реализации современных программ естественно-научной, технической, туристско-краеведческой, художественной, физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленности, в общем количестве учреждений дополнительного образования района, % | – | 100% |
| Разработка дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств, физической культуры и спорта  | Отдел по культуре и туризму; спорта и молодёжной политикиКомитет по образованию администрации Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых созданы условия для реализации современных программ предпрофильной подготовки учащихся, в общем количестве учреждений дополнительного образования района, % | – | 100% |
| 2.Развитие муниципально-частного и социального партнерства в сфере образования | Реализация комплекса мер по содействию участию частных образовательных организаций и ИП, осуществляющих образовательную деятельность, в государственных программах поддержки | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 2-3 этап2021-2030 | Доля немуниципальных организаций дошкольного образования от общего числа образовательных организаций района, % | – | 10% |
| Организация проектов в сфере дошкольного и дополнительного образования детей с применением механизмов МЧП, в том числе посредством заключения концессионных соглашений | 2-3 этап2021-2030 | Доля немуниципальных организаций дополнительного образования детей образования от общего числа муниципальных организаций дополнительного образования детей организаций района, % | 1% | 5% |
| 3. Развитие профориентационной работы при активном участии потенциальных работодателей | Развитие сетевого взаимодействия и социального партнерства общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего профессионального образования, промышленных предприятий и бизнес-структур по совершенствованию системы профессиональной ориентации обучающихся | Комитет по образованию администрации Волховского муниципального районаПредприятия и бизнес-структуры районаЦентр занятости населения | 1-3 этап2018-2030 | Доля общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, промышленных предприятий и бизнес-структур, осуществляющих взаимодействие от общего числа данных организаций района, % | 15% | 70% |
| Развитие системы непрерывного профессионального самоопределения обучающихся в образовательных организациях на разных этапах образования  | Комитет по образованию администрации Волховского муниципального районаОрганизации инфраструктуры поддержки предпринимательства | 1-3 этап2018-2030 | Доля обучающихся 9,11 классов, продолживших обучение в организациях СПО, ВПО по профильной направленности к общему числу выпускников 9, 11 классов, % | 20% | 70% |
| Реализация мероприятий по обеспечению информированности обучающихся о рынке труда и перспективной потребности в кадрах  | Комитет по образованию администрации Волховского муниципального района Центр занятости населения | 1-3 этап2018-2030 | Доля обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций проинформированных о рынке труда от общей численности обучающихся 9-11 классов, % | 70% | 100% |
| Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций комплексных профориентационных услуг | Комитет по образованию администрации Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Доля обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций района, получающих комплексные профориентационные услуги, % | 20% | 100% |
| 4. Содействие обеспеченности системы образования педагогическими кадрами | Реализация мероприятий по содействию привлечению в учреждения образования района молодых специалистов  | Комитет по образованию администрации Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Доля педагогов в системе общего образования в возрасте до 30 лет (от общей численности педагогических работников организаций общего образования Волховского муниципального района),% | 16% | 35% |
| Реализация мероприятий по обеспечению повышения квалификации специалистов в области общего, дошкольного и дополнительного образования | Доля педагогических работников системы образования, имеющих первую и высшую квалификационные категории в общей численности педагогических работников, % | 58% | 70% |
| Реализация мероприятий по развитию системы конкурентоспособной оплаты труда, предоставления работникам сферы образования социальных льгот и гарантий, мер морального поощрения, дополнительных мер социальной поддержки  | 1-3 этап2018-2030 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Ленинградской области, % | 116,8% | 130,6% |
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных муниципальных образовательных учреждений к средней з/п в сфере общего образования в Ленинградской обл., % | 99,2% | 115,5% |
| Соотношение средней за-работной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ленинградской обл.,% | 84,2% | 100,0% |
| Задача 5.Развитие эффективной молодежной политики |
| 1. Создание условий для реализации творческих способностей молодежи | Поддержка и продвижение проектов молодежного добровольчества | Отдел по спорту и молодежной политике администрации Волховского муниципального района | 1-2 этап2018-2025 | Количество проектов молодежного добровольчества, ежегодно реализуемых на территории района, единиц | 6 | 18 |
| 1. Создание условий для реализации творческих способностей молодежи | Содействие участию молодежного актива Волховского района в молодежных районных, областных, региональных и всероссийских проектах | Отдел по спорту и молодежной политике администрации Волховского муниципального района | 1-2 этап2018-2025 | Увеличение числа молодежных районных проектов, реализованных на территории Волховского района, % (в целом за период от уровня 2016 г.)Увеличение числа молодежных проектов регионального и федерального уровня, в которых принял участие молодежный актив Волховского района, % (в целом за период от уровня 2016 г.) | 20%20% | 40%40% |
| Создание муниципального центра молодежи и подростков | 2 этап2021-2025  | Реализация проекта по созданию муниципального центра молодежи и подростков в г. Волхов | – | 1 |
| 2.Профилактика социально-негативных явлений среди молодежи, предупреждение девиантного поведения | Реализация комплекса мер по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения среди молодежи | Отдел по спорту и молодежной политике администрации Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Охват молодежи района мероприятиями по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде, в % от общей численности населения района в возрасте 14-30 лет | 40% | 60% |
| Реализация комплекса мер по развитию системы духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания молодежи | Отдел по спорту и молодежной политике администрации Волховского муниципального районаОтдел по культуре и туризмуадминистрации Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Охват молодежи района мероприятиями по развитию системы духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания, в % от общей численности населения района в возрасте 14-30 лет | 25% | 50% |
| Реализация комплекса мер по социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации и испытывающей трудности в социализации | Отдел по спорту и молодежной политике администрации Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Доля детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и занимающихся на постоянной основе в учреждениях молодежной политики и спорта по месту жительства, в общем числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, % | 40% | 70% |
| 3.Развитие институтов повышения гражданской активности молодежи | Реализация комплекса мер по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи | Отдел по спорту и молодежной политике администрации Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Доля молодежи, вовлеченной в добровольчес-кую (волонтерскую) деятельность, в общей численности населения района в возрасте 14-30 лет | 20% | 40% |
| Создание условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи на базе действующих общественных объединений, клубов, средств массовой информации, интернет технологий | Отдел по спорту и молодежной политике администрации Волховского муниципального района | 1-2 этап2018-2025 | Прирост числа штатных специалистов по работе с молодежью в муниципальных культурно-досуговых учреждениях района, человек (в целом за период) | – | 14 |
| Реализация комплекса мер по вовлечению студенчества в социально-значимую деятельность и приоритетных направлений муниципальной молодежной политики (проведение форумов, создание молодёжного парламента) | Отдел по спорту и молодежной политике администрации Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Доля студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, вовлеченных в социально-значимую деятельность, в % от численности студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования Волховского муниципального района | 10% | 30% |
| 4. Содействие молодежи в трудоустройстве и адаптации к рынку труда  | Поощрение и стимулирование молодых предпринимателей | Комитет экономики и инвестиций администрации Волховского муниципального района | 2 этап2018-2025 | Количество молодых людей, открывших собственный бизнес, человек (в целом за период) | – | 100 |
| Организация движения школьных и студенческих трудовых отрядов | Отдел по спорту и молодежной политике администрации Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Численность участников школьных и студенческих трудовых отрядов, в % от общей численности учащейся молодежи района | 5% | 20% |
| Реализация цикла мероприятий молодежной политики по профориентации и содействию трудоустройству молодежи | Центр занятости населения | 1-3 этап2018-2030 | Количество ежегодно проводимых районных мероприятий по профориентации и содействию трудоустройству молодежи, единиц (в год) | 1 | 3 |
| Задача 6 Обеспечение устойчивого развития сферы культуры и искусства |
| 1. Реализация на территории района медиа-освещения культурных мероприятий и проектов | Реализация комплекса мер по взаимодействию с печатными и электронными СМИ | Отдел по культуре и туризму администрации Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Доля информационно-просветительских мероприятий в общем числе культурно-массовых мероприятий, %  | 22% | 35% |
| 2. Сохранение и развитие профессионального искусства, поддержка многообразия творческой деятельности | Обеспечение участия учреждений культуры и искусства в региональных, общероссийских и международных культурных мероприятиях и проектах | Отдел по культуре и туризму администрации Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Темп прироста числа культурных мероприятий и проектов всех уровней, в которых приняли участие муниципальные учреждения культуры и искусства, % (в целом за период от уровня 2016 г) | – | 25% |
| Организация и проведение на территории района мероприятий и проектов в сфере культуры и искусства  | Отдел по культуре и туризму администрации Волховского муниципального районаМуниципальные учреждения культуры сельских и городских поселений Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий, % (в целом за период от уровня 2016 г) | – | 20% |
| Привлечение средств российских и международных фондов, юридических (физических) лиц, грантов для реализации культурных проектов и программ | Отдел по культуре и туризму администрации Волховского муниципального районаМуниципальные учреждения культуры сельских и городских поселений Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Доля привлеченных средств из внебюджетных источников в общем объеме финансовых средств, направленных на развитие культуры и искусства, % (в целом за период по отношению к уровню 2016 г.)  | 7% | 15% |
| 3.Содействие развитию профессионального уровня работников сферы культуры и искусства | Повышение квалификации и переподготовка работников в сфере культуры | Муниципальные учреждения культуры сельских и городских поселений Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Прирост числа работников учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку, % (в целом за период по отношению к 2016 г.) | 5% | 30% |
| Организация поддержки работников муниципальных учреждений культуры и искусства | Администрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Волховского муниципального района к средней заработной плате в Волховском муниципальном районе, % | 72,1% | 85% |
| 4.Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества | Организация и проведение конкурсных, выставочных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. выставок-ярмарок продукции народных художественных промыслов и ремесел | Отдел по культуре и туризмуадминистрации Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Увеличение количества выставочных проектов, % (в целом за период от уровня 2016 г.) | 4% | 15% |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Отдел по культуре и туризмуадминистрации Волховского муниципального районаАдминистрации муниципальных образований Волховского района | 1-3 этап2018-2030 | Увеличение числа участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, %(в целом за период от уровня 2016 г.) | 3% | 23% |
| Оказание организациям и гражданам, занимающимся народными художественными промыслами и (или) ремеслами информационно- консультационной, имущественной и финансовой поддержки | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 2-3 этап2021-2030 | Увеличение числа субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел, %(в целом за период от уровня 2016 г.) | – | 30% |
| 5. Совершенствование материально-технической базы учреждений культуры и сохранение объектов культурного наследия  | Развитие и модернизация объектов культуры Волховского муниципального района  | Отдел по культуре и туризму администрации Волховского муниципального района | 1 этап2018-2020 | Доля культурно-досуговых учреждений, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве культурно-досуговых учреждений, % | 50% | 100% |
| Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Волховского муниципального района | Отдел по культуре и туризму администрации Волховского муниципального района | 2 этап2020-2025 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного значений, % | 64% | 75% |
| **Приоритет 7. Обеспечение благоприятных условий проживания населения на территории Волховского района** |
| Задача 1. Повышение привлекательности населенных пунктов для жизни населения |
| 1.Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования городских и сельских поселений | Обеспечение утверждения генеральных планов городских и сельских поселений муниципального района, в том числе:**-**генерального плана городского поселения;**-**генеральных планов сельских поселений | Администрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1 этап2018-2020 | Количество утвержденных генеральных планов городских поселений,единиц  | 1 | 3 |
| Количество утвержденных генеральных планов сельских поселений, единиц | 8 | 12 |
| Обеспечение утверждения правил землепользования и застройки городских и сельских поселений муниципального района, в т ч.: **-**правил землепользования и застройки городского поселения;**-**правил землепользования и застройки сельских поселений | 1 этап2018-2020 | Количество утвержденных правил землепользования и застройки городских поселений, единиц | 1 | 3 |
| Количество утвержденных правил землепользования и застройки сельских поселений, единиц | 12 | 12 |
| 2.Совершенствование архитектурно-художественного облика городских и сельских поселений на территории Волховского муниципального района | Разработка и реализация проектов по формированию общественных пространств и дворовых территорий, отвечающих современным потребностям населения | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района Отдел архитектуры администрации Волховского муниципального района Администрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1-2 этап2018-2022 | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий, единиц | – | 30 |
| 2-3 этап2023-2030 | 30 | 8 |
| 1-2 этап2018-2022 | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий, единиц | – | 16  |
| 2-3 этап2023-2030 | 16 | 2 |
| Разработка и реализация проектов по формированию и реновации пешеходных улиц и зон в городских и сельских поселениях Волховского муниципального района | Администрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 2-3 этап2021-2030 | Количество муниципальных образований, утвердивших архитектурно-планировочные концепции по формированию и реновации пешеходных улиц и зон, единиц | – | 15 |
| Количество муниципаль-ных образований, утвердивших план-график проведения работ по формированию и реновации пешеходных улиц и зон, единиц | – | 15 |
| Разработка и реализация проектов по комплексному благоустройству и приведению в порядок территорий населённых пунктов городских и сельских поселений Волховского муниципального района | Администрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 2 этап2021-2025 | Количество муниципальных образований, утвердивших архитектурно-планировочные концепции по благоустройству и приведению в порядок территорий населенного пункта, единиц | – | 15 |
| Количество муниципаль-ных образований, утвердивших план-график проведения работ по благоустройству и приведению в порядок территорий населённых пунктов, единиц | – | 15 |
| 3. Обеспечение развития универсальной безбарьерной среды на территории городских и сельских поселений Волховского муниципального района | Создание безбарьерной среды в зданиях социально-значимых учреждений (учреждения здравоохранения, социального обслуживания, образования, культуры и искусства, физической культуры, спорта и молодежной политики) | Администрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 2 этап2021-2025 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Волховском муниципальном районе | 56% | 96% |
| Оборудование парковочных мест для инвалидов на прилегающих территориях муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта |
| Создание безбарьерной среды в зданиях администраций муниципальных образований Волховского района |
| Задача 2 Обеспечение доступности жилья и повышение качества жилищного обеспечения населения |
| 1.Содейсвтие реализации проектов жилой застройки на территории городских и сельских поселений  | Реализация мероприятий по формированию земельных участков под жилищное строительство | Отдел архитектуры администрации Волховского муниципального района Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Волховского муниципального района | 2-3 этап2021-2030 | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, гектаров | 2,39 | 4,4  |
| Создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов муниципально-частного партнерства при строительстве жилья | Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района | 2 этап2021-2025 | Увеличение частных инвестиций и кредитных средств, направляемых в жилищное строительство,% (по отношению к 2016 г.) | – | 30% |
| Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального районаОтдел архитектуры администрации Волховского муниципального районаАдминистрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 2-3 этап2021-2030 | Отношение площади земельных участков под жилищное строительство, обеспеченных коммунальной и инженерной инфраструктурой, к общей площади участков под жилищное строительство %  | – | 30% |
| 2.Реализация жилищных программ | Обеспечение реализации на территории района федеральных и региональных жилищных программ | Отдел архитектуры администрации Волховского муниципального районаКомитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального районаАдминистрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Количество федеральных жилищных программ, реализованных на территории Волховского муниципального района, единиц | 5 | 5 |
| Количество региональных жилищных программ, реализованных на территории Волховского муниципального района, единиц | 3 | 3 |
| Содействие в реализации на территории района корпоративных жилищных программ | 2-3 этап2021-2030 | Количество заявок, по которым была проведена работа, к общему числу поступивших заявок, % | – | 100% |
| 3. Разработка предложений по реконструкции и модернизации существующего жилищного фонда | Реализация комплекса мер по обеспечению реализации на территории района подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального районаОтдел архитектуры администрации Волховского муниципального районаКомитет по управлению муниципальным имуществом администрации Волховского муниципального районаАдминистрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1-2 этап2018-2022 | Количество расселяемых жилых помещений на территории городских и сельских поселений Волховского муниципального района, единиц | – | 117 |
| Обеспечение реализации на территории района Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014-2043 годы | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального районаАдминистрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1 этап2018-2020 | Количество многоквартирных жилых домов, включенных в план выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, единиц | – | 120 |
| 2 этап2021-2022 | 120 | 172 |
| 2-3 этап2023-2030 | 292 | 172 |
| Задача 3 Сохранение благоприятной экологической обстановки |
| 1.Обеспечение утилизации и обезвреживания твердых коммунальных отходов | Реализация мероприятий по рекультивации территорий закрытых полигонов твердых коммунальных отходов | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального районаАдминистрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 3 этап2026-2030 | Количество рекультивированных закрытых полигонов твердых коммуналь-ных отходов, единиц | – | 3 |
| Инициирование реализации мероприятий по строительству предприятия по переработке твердых бытовых отходов с элементами сортировки и пакетирования  | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района | 3 этап2026-2030 | Реализация мероприятий по строительству предприятия по переработке твердых бытовых отходов с элементами сортировки и пакетирования н территории района | – | – |
| 2. Ликвидация несанкционированных свалок твердых комму-нальных отходов  | Реализация комплекса мер по ликвидации несанкционированных свалок, в том числе:- проведение обследования территорий населенных пунктов на предмет выявления несанкционированных свалок;-обеспечение установления и привлечения к ответственности собственника отходов;-отчистка мест несанкционированных свалок | Комитетпо ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального районаАдминистрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1 этап2018-2020 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от числа выявленных несанкционированных свалок, %. | – | 40% |
| 2 этап2021-2025 | 40% | 70% |
| 1-3 этап2026-2030 | 70% | 100% |
| 3. Охрана зеленых насаждений, увеличение площади зеленых насаждений в населенных пунктах района | Реализация комплекса мер по содержанию зеленых насаждений (обработка почвы, полив, внесение удобрений, обрезка крон деревьев и кустарников, рубка сухостойных деревьев), борьбе с вредителями и болезнями зеленых насаждений | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального районаАдминистрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Увеличение площади территорий, занимаемых зелеными насаждениями (зеленые зоны), в отношении которых проводятся работы по содержанию (зеленые зоны),% (прирост в целом за период) | – | 25% |
| Реализация комплекса мер по обеспечению обследования зеленых насаждений |
| Реализация комплекса мер по обеспечению создания и реконструкции зеленых насаждений | 1-3 этап2018-2030 | Увеличение площади территорий, занимаемых зелеными насаждениями (зеленые зоны) на территории городских населенных пунктов,% (прирост в целом за период) | – | 15% |
| 4.Внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов  | Реализация комплекса мероприятий по популяризации раздельного сбора бытовых отходов | Комитет по ЖКХ, жилищной полити-ке администрации Волховского муни-ципального районаАдминистрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1-2 этап2018-2025 | Охват населения мероприятиями по популяризации раздельного сбора бытовых отходов, % (от общей численности населения района) | – | 70% |
| Установка контейнеров селективного сбора бытовых отходов | 2-3 этап2021-2030 | Доля отходов потребления, собранных раздельно, в общем объеме накопленных отходов потребления,%  | – | 20%  |
| Инициирование применения на законодательном уровне обязанности раздельного сбора бытовых и коммунальных отходов | 3 этап2026-2030 | Количество разработанных предложений по внесению изменений, единиц | – | 1 |
| 5. Реализация комплекса мероприятий по снижению загрязнения природных водных объектов организациями коммунального комплекса и промышленными предприятиями | Содействие в реализации проектов по строительству и (или) реконструкции объектов комплексной системы отчистки сточных вод на территории городских и сельских поселений  | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального районаАдминистрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Количество реализован-ных проектов по строительству и (или) реконструкции объектов комплексной системы отчистки сточных вод на территории городских и сельских поселений района, единиц | – | 12 |
| Содействие в реализации комплекса мер по обеспечению строительства и (или) реконструкции ливневых очистных сооружений на территории городских и сельских поселений района | 1 этап2018-2020 | Количество реализованных проектов по строительства ливневых очистных сооружений на территории городских и сельских поселений района, единиц | – | 2  |
| 2-3 этап2021-2030 | 2 | 6 |
| Задача 4. Сбалансированное развитие коммунального комплекса |
| 1.Актуализация инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения в целях обеспечения сбалансированного территориального развития систем теплоснабжения  | Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, за исключением таких программ, которые согласовываются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального районаАдминистрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Количество согласованных инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, единиц | – | 2  |
| 2.Развитие газораспределительной сети на территории района | Строительство газораспределительной сети на территории городских и сельских населенных пунктов | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального районаОтдел архитектуры администрации Волховского муниципального районаАдминистрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1 этап2018-2020 | Количество муниципальных образований Волховского муниципального района, в которых осуществлены проекты строительства газораспределительной сети, единиц | – | 6 |
| 2 этап2021-2025 | 6 | 2 |
| Реализация комплекса мер по обеспечению содействия населению в получении субсидий из регионального бюджета на подключение к газораспределительной сети |
| 3.Строительство и модернизация распределительных сетей коммунальных ресурсов | Строительство и модернизация 9 головных источников теплоснабжения на территории городских и сельских поселений | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального районаАдминистрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1 этап2018-2020 | Количество муниципальных образований Волховского муниципального района, в которых осуществлены проекты строительства и (или) модернизации головных источников теплоснабжения, единиц | – | 4 |
| 2 этап2021-2025 | 4 | 7 |
| Содействие в строительстве и модернизации 15 головных источников водоснабжения на территории городских и сельских поселений | 1 этап2018-2020 | Количество муниципальных образований Волховского муниципального района, в которых осуществлены проекты строительства и (или) модернизации головных источников водоснабжения, единиц | – | 3 |
| 2 этап2021-2025 | 3 | 6 |
| 3 этап2026-2030 | 9 | 15 |
| 4.Применение современных финансовых инструментов привлечения инвестиций в развитие коммунальной инфраструктуры, а также мер государственной поддержки модернизации коммунальной инфраструктуры  | Реализация мероприятий по передаче органами местного самоуправления в концессию объектов теплоснабжения | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района(в отношении объектов теплоснабжения, являющихся муниципальной собственностью и находящихся на территории МО г. Волхов)Администрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1 этап 2018-2020 | Доля муниципальных образований, осуществивших мероприятия по передаче в концессию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности,% | 0 | 92% |
| 2 этап 2021-2025 | 92% | 100% |
| Внедрение энергосервисных контрактов | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального районаАдминистрации муниципальных образований  Волховского муниципального района | 1 этап2018-2020 | Количество заключенных энергосервисных контрактов, единиц | – | 6  |
| 2-3 этап2021-2030 | 6 | 12 |
| Задача 5Комплексное развитие жилищной сферы, внедрение энергоэффективных технологий |
| 1.Демонополизация сферы обслуживания жилищного фонда | Организация содержания муниципального жилищного фонда  | Комитетпо ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального районаАдминистрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Доля управляющих организаций, получивших лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, соответствующих лицензионным требованиям, % | – | 100% |
| 2.Развитие инициативы собственников по управлению жилищным фондом  | Реализация мероприятий, направленных на обучение руководителей и специалистов ТСЖ | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального районаАдминистрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 2-3 этап2018-2030 | Доля многоквартирных домов в целом по району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, % | 5,8% | 15,6% |
| Реализация комплекса мер по оказанию содействия деятельности товарищества собственников жилья |
| 3.Повышение энергоэффективности объектов ЖКХ, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий  | Стимулирование участников правоотношений, как в жилищном, так и в коммунальном секторе, к рациональному и энергоэффективному поведению | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального районаКомитет по образованию администрации Волховского муниципального районаАдминистрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Темп снижения средней удельной величины потребления всех видов энергетических ресурсов в многоквартирных домах, % (в целом за период от уровня 2016 г.) | -4% | -14% |
| Темп снижения средней удельной величины потребления всех видов энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями, % (в целом за период от уровня 2016 г.) | -4% | -16% |
| Содействие реализации мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселений Волховского муниципального район | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального районаАдминистрации муниципальных образованийВолховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Уровень снижения аварийности объектов водоснабжения, % с начала периода | 5%  | 20%  |
| Уровень снижения аварийности объектов водоотведения, % с начала периода | 5%  | 20%  |
| Реализация мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов теплоснабжения городских и сельских поселений Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Уровень снижения аварийности объектов теплоснабжения, % с начала периода | 2% | 12% |
| Задача 6 Устойчивое развитие транспортной системы |
| 1.Развитие объектов транспортной инфраструктуры и объектов придорожного сервиса | Поддержка строительства, модернизации и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, включенных в документы перспективного планирования федерального и регионального уровня, в том числе:-строительство автодорожного обхода города Волхов -строительство дороги Плехановский мост – Тихвинское шоссе | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального районаАдминистрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Количество объектов транспортной инфраструктуры, включенных в документы перспективного планирования федерального и регионального уровня, единиц | – | 2 |
| Поддержка развития объектов придорожного сервиса, включенные в документы перспективного планирования федерального, регионального уровня и муниципального уровня  | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района | 2-3 этап2021-2030 | Доля рассмотренных заявок (от обращений) | – | 100% |
| 2.Развитие комфортного и безопасного общественного транспорта | Модернизация подвижного состава автобусного парка, в том числе за счет привлечения бюджетных и внебюджетных источников финансирования | Автотранспортные предприятияАдминистрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 2-3 этап2021-2030 | Количество фактически приобретенных автобусов в общем числе автобусного парка, % | – | 15% |
| Развитие сети автобусных маршрутов в целях повышения качества услуг в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом  | 1-2 этап2018-2025 | Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания, % от числа опрошенных | 46% | 70% |
| Обеспечение населения комфортными пунктами приема и отправки пассажиров (строительство и благоустройство остановочных пунктов) | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального районаОтдел архитектуры администрации Волховского муниципального районаАдминистрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1 этап2018-2020 | Количество вновь установленных остановочных павильонов, единиц | 2 | 5 |
| 2 этап2021-2025 | 2 | 10 |
| 3 этап2025-2030 | 2  | 10 |
| 3.Развитие автомобильных дорог общего пользования и объектов дорожного хозяйства на территории городских и сельских поселений | Реализация комплекса мер по содержанию действующей улично-дорожной сети, а также искусственных дорожных сооружений на территории городских и сельских поселений | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального районаАдминистрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах соответствующим нормативным требованиям, ГОСТ, % (от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах района)  | 60% | 80% |
| Реализация комплекса мер по обеспечению капитального ремонта и ремонта улично-дорожной сети, а также искусственных дорожных сооружений на территории городских и сельских поселений | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального районаАдминистрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1-2 этап2018-2025 | Отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Волховского муниципального района,% | 23% | 10% |
| Реализация комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории городских и сельских поселений | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального районаАдминистрации муниципальных образований Волховского муниципального района | 1-3 этап2018-2030 | Снижение уровня ДТП среди детей, % (по отношению к предыдущему году) | 0,5% | 2,5% |
| Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории Волховского муниципального района, % (по отношению к предыдущему году) | 21% | 30% |
| Мероприятия по снижению аварийности на муниципальной сети автомобильных дорог, включая обустройство наружным освещением |

# Индикаторы реализации Стратегии социально-экономического развития Волховского муниципального района до 2030 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2016 (факт)** | 2017 (оценка) | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
|  | Среднегодовая численность населения | тыс. человек | **91,8** | 90,8 | 90,2 | 89,9 | 89,7 | 90,2 | 93,0 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (с учетом субъектов МСП) | тыс. человек | **31,9** | 32,0 | 32,1 | 32,2 | 32,4 | 33,2 | 33,5 |
|  | Среднемесячная начисленная заработная плата работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек за январь-декабрь (чистый ОКВЭД) | тыс. рублей | **32,4** | 34,5 | 36,9 | 39,2 | 41,4 | 67,8 | 80,1 |
|  | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования – всего (без субъектов малого предпринимательства) | млрд. рублей в  ценах соотв. лет | **4,06** | 4,3 | 4,6 | 5,1 | 5,7 | 8,9 | 11,4 |
|  | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс. рублей | **43,8** | 47,5 | 51,6 | 56,9 | 63,3 | 98,4 | 122,4 |
|  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями (январь-декабрь) – всего (без субъектов малого предпринимательства) | млрд. рублей в  ценах соотв. лет | **28,5** | 29,6 | 31,1 | 32,8 | 34,8 | 45,1 | 61,5 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | **77%** | 99% | 100% | 101% | 102% | 101% | 105% |
|  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями (январь-декабрь) в расчете на душу населения | тыс. рублей  | **306,9** | 326,4 | 345,1 | 365,1 | 387,8 | 500,1 | 660,8 |
|  | Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  | млрд рублей в  ценах соотв. лет | **1,9** | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 3,7 | 5,4 |
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | **117%** | 105% | 102% | 101% | 102% | 104% | 104% |
|  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства  | ед. на 10 тыс. человек  | **265,6** | 270,5 | 275,6 | 289,8 | 308,8 | 381,3 | 428,8 |
|  | Оборот розничной торговли | млрд. руб. в  ценах соотв. лет | **3,8** | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 5,8 | 7,9 |
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | **99%** | 95% | 101% | 100% | 101% | 103% | 108% |
|  | Доля среднесписочной численности работников, занятых у субъектов МСП в общей численности занятого населения,  | % | **39%** | 39% | 39% | 39% | 40% | 43% | 47% |
|  | Количество туристов и экскурсантов, посетивших район (в год) | тыс. человек | **194,1** | 199 | 204 | 206 | 210 | 250 | 290 |
|  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего | кв. метров  | **25,2** | 25,3 | 25,4 | 25,7 | 25,9 | 26,8 | 27,1 |
|  | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | **39,9%** | 40% | 41% | 42% | 43% | 45% | 50% |
|  | Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления Волховского муниципального района | % | **56%** | 60% | 63% | 67% | 70% | 85% | 95% |

# Перечень проектов муниципальных программ Волховского муниципального района, обеспечивающих достижение целей Стратегии социально-экономического развития Волховского муниципального района до 2030 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Приоритеты Стратегии социально-экономического развития Волховского МР | Наименование муниципальной программы Волховского МР, обеспечивающей достижение приоритета Стратегии | Наименование подпрограмм муниципальных программ Волховского МР |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Обеспечение благоприятного инвестиционного климата и улучшение условий ведения бизнеса | «Стимулирование экономической активности в Волховском муниципальном районе Ленинградской области» | Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Волховском муниципальном районе» |
| Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Волховского муниципального района» |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Волховском муниципальном районе» |
|  | Диверсификация и технологическое развитие промышленного комплекса района | Подпрограмма «Развитие промышленности и инноваций в Волховском муниципальном районе» |
| Подпрограмма «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Волховского муниципального района» |
|  | Поддержка и стимулирование развития малого и среднего предпринимательства | Подпрограмма «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка в Волховском муниципальном районе» |
|  | Развитие отрасли туризма и рекреации | Подпрограмма «Развитие отрасли туризма и рекреации в Волховском муниципальном районе» |
| Подпрограмма «Развитие международных связей Волховского муниципального района» |
| 5 | Поддержка эффективного развития сельского хозяйства ирыбохозяйственного комплекса, устойчивое развитие сельских территорий | «Развитие сельского хозяйства в Волховском муниципальном районе» | Подпрограмма «Развитие отраслей животноводства» |
| Подпрограмма «Развитие отраслей растениеводства» |
| Подпрограмма «Развитие пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса» |
| Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» |
| Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» |
| 6 | Создание условийдля развития человеческого капитала | «Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе» | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Волховском муниципальном районе» |
| Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения Волховского муниципального района» |
| Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Волховском муниципальном районе» |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе» |
| Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Волховском муниципальном районе» |
| Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала сферы физической культуры и спорта Волховского муниципального района» |
| «Современное образование Волховского муниципального района» | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей в Волховском муниципальном районе» |
| Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Волховском муниципальном районе» |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в Волховском муниципальном районе» |
| Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Волховского муниципального района» |
| Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования в Волховском муниципальном районе» |
| Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования Волховского муниципального района» |
| «Развитие культуры и искусства в Волховском муниципальном районе» | Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей Волховского района к культурным ценностям» |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие профессионального искусства и художественного творчества в Волховском муниципальном районе» |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в Волховском муниципальном районе» |
| Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства Волховского муниципального района» |
| «Устойчивое общественное развитие Волховского муниципального района» | Подпрограмма «Развитие эффективной молодежной политики Волховского муниципального района» |
| Подпрограмма «Общество и власть» |
| Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |
| Подпрограмма «Развитие системы защиты прав потребителей в Волховском муниципальном районе» |
| Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления Волховского муниципального района своих полномочий» |
| 7 | Обеспечение благоприятных условий проживания населения на территории Волховского района | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Волховском муниципальном районе» | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Волховского муниципального района» |
| Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в Волховском муниципальном районе» |
| Подпрограмма «Газификация на территории Волховского муниципального района» |
| Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Волховского муниципального района для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества» |
| Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории Волховского муниципального района» |
| Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на территории Волховского муниципального района» |
| Подпрограмма «Совершенствование транспортного обслуживания населения Волховского муниципального района» |
| «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Волховского муниципального района» | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волховского муниципального района» |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан» |
| Подпрограмма «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» |
| Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства экономического класса» |
| Подпрограмма «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством в Волховском муниципальном районе» |
| Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Волховском муниципальном районе» |
| «Охрана окружающей среды Волховского муниципального района» | Подпрограмма «Организация экологического воспитания, образования и просвещения населения о природе и о состоянии окружающей среды Волховского муниципального района» |
| Подпрограмма «Организация проведения мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды Волховского муниципального района» |
| «Безопасность Волховского муниципального района» | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |
| Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактикаправонарушений в Волховском муниципальном районе» |
| Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности в Волховском муниципальном районе» |
| 8 | «Управление муниципальными финансами Волховского муниципального района» | Подпрограмма Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Волховского муниципального района» |
| Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Волховского муниципального района» |
| Подпрограмма «Повышение прозрачности и открытости бюджета Волховского муниципального района» |