**Комплексный годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования город Волхов за 2020 год**

| Наименование муниципальной программы | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Степень соответствия установленных и достигнутых целых целевых индикаторов (индекс результативности) | Сведения о выполнении расходных обязательств Волховского муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ | | Оценка эффективности муниципальных программ | Предложения об изменении форм и методов управления реализацией программы, сокращения (увеличения) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемый объем финансирования, тыс.руб. | Фактический объем финансирования, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***«Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка МО город Волхов»*** | | | | | | |
|  | Доля объектов, находящихся в перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование СМСП составила 62%, ежегодно обновляется информация в разделе по имущественной поддержки на сайте администрации Волховского МР, разработан административный регламент предоставления муниципальных услуг субъектам МСП, осуществляет деятельность муниципальная организация поддержки малого бизнеса, доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего бизнеса в общей численности занятого населения составила40%, | целевые показатели достигнуты (индекс результативности – 1) | 100,0 | 0,0 |  | Выполнение целевых показателей не требует финансирования |
| **«*Развитие физической культуры и спорта в МО город Волхов»*** | | | | | | |
| «Развитие физической культуры и массового спорта в МО город Волхов» | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 36%, доля обучающихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в выполнение нормативов комплекса ГТО составила 47%, уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составил 24% | целевые показатели достигнуты  (индекс результативности -1,01) | 65206,6 | 60890,5 | высокий уровень эффективности |  |
| ***«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО город Волхов»*** | | | | | | |
| «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО город Волхов» | Установлено 10 энергосберегающих светильников уличного освещения, выявлено 1 безхозяйное недвижимое имущество и передано на содержание и обслуживание ресурсоснабжающим организациям | целевые показатели достигнуты  (индекс результативности -1) | 17301,7 | 11401,4 | высокий уровень эффективности |  |
| ***«Развитие культуры в МО город Волхов»*** | | | | | | |
| *Развитие культуры в МО город Волхов* | Количество посетителей культурных мероприятий составило 420 тыс. чел., количество участников клубных формирований составило 2165 единиц, количество посещений пользователей библиотеки достигло 201,4 тыс. ед., 4 учреждения культуры МО город Волхов получили поддержку на совершенствование материально-технической базы, | целевые показатели достигнуты  (индекс результативности -0,99) | 97918,2 | 95371,4 | высокий уровень эффективности |  |
| ***«Устойчивое общественное развитие в МО город Волхов»*** | | | | | | |
| «Устойчивое общественное развитие в МО город Волхов» | В 6 печатных и электронных СМИ размещается информация о МО г.Волхов; проведено 12 мероприятий, направленных на социальную поддержку и защиту ветеранов и инвалидов, продолжено благоустройство парка 40-летия ВЛКСМ, выполнено благоустройство дворовой территории в м-не Лисички | целевые показатели достигнуты (индекс результативности -1,16) | 5755,2 | 5740,7 | высокий уровень эффективности |  |
| ***«Безопасность МО город Волхов»*** | | | | | | |
| Подпрограмма 1.  «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в МО город Волхов» | Количество выявленных правонарушений составило 125 единиц | целевые показатели достигнуты частично  (индекс результативности -0,93) | 4110,0 | 3957,2 | запланированный уровень эффективности |  |
| Подпрограмма 2. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО город Волхов» | Проведено 2 мероприятие по гражданской обороне, 2 - по предупреждению ЧС и 2 - по пожарной безопасности | целевые показатели достигнуты (индекс результативности -1) | 613,6 | 427,3 | высокий уровень эффективности |  |
| ***«Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов»*** | | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования МО город Волхов» | 100% муниципальных автомобильных дорог содержатся в нормативном состоянии, улично-дорожная сеть муниципального значения, приведенная в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенная в эксплуатацию после работ по ремонту, уличное освещение, расположенное на муниципальной сети автодорог и технические средства организации дорожного движения функционировали на 100% | целевые показатели достигнуты (индекс результативности -1) | 203991,6 | 200876,8 | высокий уровень эффективности |  |
| Подпрограмма 2. «Содержание и управление дорожным хозяйством МО город Волхов» | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, имеющих оформленные документы по регистрации права собственности 92,6% | целевые показатели достигнуты частично  (индекс результативности – 0,9) | 382,0 | 268,0 | высокий уровень эффективности |  |
| Подпрограмма 3. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории МО город Волхов» | Лизинговые платежи по 2 единицам дорожной техники | целевые показатели достигнуты (индекс результативности – 1) | 7529,2 | 5673,1 | высокий уровень эффективности |  |
| ***«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО город Волхов»*** | | | | | | |
|  | 12 семьям предоставлены жилые помещения в рамках реализации программы по обеспечению жильем молодых семей | целевые показатели достигнуты  (индекс результативности -1,2) | 31866,3 | 31865,1 | высокий уровень эффективности |  |
|  | Площадь расселяемого жилищного фонда составила 142,8 кв.м | целевые показатели достигнуты  (индекс результативности -1) | 6051,1 | 6051,1 | высокий уровень эффективности |  |
| ***«Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы»*** | | | | | | |
| Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий в МО город Волхов | Благоустроено 3 дворовых территорий, доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составила 7,3%, площадь благоустроенных общественных территорий составила 8,7 га, доля от общей площади общественных территорий – 23,3% | целевые показатели достигнуты (индекс результативности 6,2) | 51185,5 | 54328,59 | высокий уровень эффективности |  |
| ***«Молодежь МО город Волхов»*** | | | | | | |
|  | Проведено 45 мероприятий по поддержке деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развития добровольческого  (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи, доля молодежи принявшей участие в молодежных массовых мероприятиях и молодежных массовых объединениях составила 27% от общего количества молодежи, 18 подростков участвовало в работе Губернаторского молодежного отряда, проведено 12 мероприятий по поддержке молодых семей, 9 - по сохранению исторической памяти, гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, 54 мероприятия проведено в коворкинг-центре, количество посещений составило 1264 | показатели достигнуты (индекс результативности 1,02) | 1275,3 | 1271,4 | высокий уровень эффективности |  |

И.о. заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике А.И. Милая

Председатель комитета по экономике и инвестициям В.Н. Богодухова

исп. Ильина Т.В., т. 78082